## Master Plan
MASTER PLAN – HỆ THỐNG ĐẶT VÉ XEM PHIM (CINEMA BOOKING)
| Công việc | Người chịu trách nhiệm chính | Ước lượng thời gian | Bắt đầu | Deadline | Trạng thái | Tỉ lệ/Mức độ hoàn thành | Tháng 9 | [9 empty] | Tháng 10 | [30 empty] | Tháng 11
 | time axis 2026-09-21 to 2026-11-22
A | Sprint 1 – Nền tảng, danh mục, lịch chiếu, đặt vé |  | 4w | 2026-09-21 | 2026-10-18
1 | Nền tảng và tài khoản | Đạt | 1w | 2026-09-21 | 2026-09-27
1.1 | Viết tài liệu đặc tả, use case, ERD, sequence diagram luồng đặt vé | Đạt | 1d | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Chưa thực hiện | 0%
1.2 | Migration/schema nền: tài khoản, rạp, phòng, ghế, phim, suất chiếu | Đạt | 1d | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Chưa thực hiện | 0%
1.3 | API auth/RBAC (Khách hàng/Nhân viên/Admin), JWT/refresh/reset, row_version và khung audit | Đạt | 2d | 2026-09-23 | 2026-09-24 | Chưa thực hiện | 0%
1.4 | UI login/register/reset/hồ sơ/quản lý tài khoản, layout ba vai trò | Đạt | 1d | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Chưa thực hiện | 0%
2 | Danh mục phim và rạp | Đạt | 1w | 2026-09-28 | 2026-10-04
2.1 | CRUD phim (thể loại, thời lượng, độ tuổi, poster, trailer): API/UI, validation, xóa mềm | Đạt | 1d | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Chưa thực hiện | 0%
2.2 | CRUD cụm rạp/phòng chiếu và editor sơ đồ ghế (thường/VIP/đôi) | Đạt | 2d | 2026-09-29 | 2026-09-30 | Chưa thực hiện | 0%
2.3 | Trang public: phim đang chiếu/sắp chiếu, chi tiết phim, tìm kiếm/lọc theo thể loại, rạp | Đạt | 1d | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Chưa thực hiện | 0%
2.4 | Seed ≥ 2.000 bản ghi, test CRUD phim/rạp/tìm kiếm | Đạt | 1d | 2026-10-02 | 2026-10-02 | Chưa thực hiện | 0%
3 | Lịch chiếu, giá vé và job nền | Đạt | 1w | 2026-10-05 | 2026-10-11
3.1 | CRUD suất chiếu: API/UI, chặn trùng phòng/thời gian dọn phòng | Đạt | 1d | 2026-10-05 | 2026-10-05 | Chưa thực hiện | 0%
3.2 | Bảng giá theo loại ghế/khung giờ/ngày lễ, tính tiền bằng Decimal | Đạt | 1d | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Chưa thực hiện | 0%
3.3 | Trang chọn suất chiếu theo rạp/ngày/định dạng (2D/3D/IMAX) | Đạt | 1d | 2026-10-07 | 2026-10-07 | Chưa thực hiện | 0%
3.4 | Job/outbox/files: Celery, Redis, storage poster/vé và spike PDF/QR | Đạt | 1d | 2026-10-08 | 2026-10-08 | Chưa thực hiện | 0%
3.5 | Test lịch chiếu/giá vé/job và review M3 | Đạt | 1d | 2026-10-09 | 2026-10-09 | Chưa thực hiện | 0%
4 | Chọn ghế và giữ chỗ | Đạt | 1w | 2026-10-12 | 2026-10-18
4.1 | Sơ đồ ghế realtime (WebSocket), trạng thái trống/đang giữ/đã bán | Đạt | 1d | 2026-10-12 | 2026-10-12 | Chưa thực hiện | 0%
4.2 | Giữ ghế 10 phút: Redis lock/TTL, row_version, job nhả ghế hết hạn | Đạt | 1d | 2026-10-13 | 2026-10-13 | Chưa thực hiện | 0%
4.3 | Tạo đơn đặt vé + combo bắp nước, áp mã giảm giá/voucher | Đạt | 1d | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Chưa thực hiện | 0%
4.4 | Test đồng thời chống double booking, dự phòng lỗi giữ ghế | Đạt | 2d | 2026-10-15 | 2026-10-16 | Chưa thực hiện | 0%
B | Sprint 2 – Thanh toán, vận hành rạp, báo cáo |  | 3w | 2026-10-19 | 2026-11-08
5 | Thanh toán và vé điện tử | Đạt | 1w | 2026-10-19 | 2026-10-25
5.1 | Tích hợp cổng thanh toán sandbox (VNPay/MoMo), webhook, idempotency | Đạt | 2d | 2026-10-19 | 2026-10-20 | Chưa thực hiện | 0%
5.2 | Vé điện tử QR, PDF private, email xác nhận qua worker | Đạt | 1d | 2026-10-21 | 2026-10-21 | Chưa thực hiện | 0%
5.3 | Hủy vé/hoàn tiền theo chính sách, timeout thanh toán nhả ghế | Đạt | 1d | 2026-10-22 | 2026-10-22 | Chưa thực hiện | 0%
5.4 | Đối soát giao dịch, xử lý lỗi thanh toán/email/PDF | Đạt | 1d | 2026-10-23 | 2026-10-23 | Chưa thực hiện | 0%
6 | Quầy vé, soát vé và thành viên | Đạt | 1w | 2026-10-26 | 2026-11-01
6.1 | POS bán vé tại quầy cho nhân viên: API/UI, in vé | Đạt | 2d | 2026-10-26 | 2026-10-27 | Chưa thực hiện | 0%
6.2 | Quét QR soát vé (check-in), chống dùng lại vé | Đạt | 1d | 2026-10-28 | 2026-10-28 | Chưa thực hiện | 0%
6.3 | Thành viên: điểm tích lũy, hạng thẻ, lịch sử đặt vé | Đạt | 1d | 2026-10-29 | 2026-10-29 | Chưa thực hiện | 0%
6.4 | Audit viewer tối thiểu, kiểm tra lịch sử thay đổi và scope | Đạt | 1d | 2026-10-30 | 2026-10-30 | Chưa thực hiện | 0%
7 | Báo cáo và quản trị | Đạt | 1w | 2026-11-02 | 2026-11-08
7.1 | Dashboard doanh thu theo phim/rạp/suất, tỉ lệ lấp đầy, cache theo scope | Đạt | 2d | 2026-11-02 | 2026-11-03 | Chưa thực hiện | 0%
7.2 | Quản lý khuyến mãi/voucher/banner: API/UI | Đạt | 1d | 2026-11-04 | 2026-11-04 | Chưa thực hiện | 0%
7.3 | Nhập/xuất Excel/CSV lịch chiếu, PDF báo cáo, UI job/lỗi từng dòng | Đạt | 2d | 2026-11-05 | 2026-11-06 | Chưa thực hiện | 0%
C | Sprint 3 – Chất lượng, triển khai, bàn giao |  | 1.5w | 2026-11-09 | 2026-11-22
8 | Chất lượng và bảo mật | Đạt | 0.5w | 2026-11-09 | 2026-11-11
8.1 | Rà auth/CORS/rate limit, upload/file, secret và audit | Đạt | 4h | 2026-11-09 | 2026-11-09 | Chưa thực hiện | 0%
8.2 | Load test giữ ghế/thanh toán (k6) khi mở bán suất hot | Đạt | 1d | 2026-11-10 | 2026-11-10 | Chưa thực hiện | 0%
8.3 | E2E luồng đặt vé online/quầy, regression và coverage | Đạt | 1d | 2026-11-11 | 2026-11-11 | Chưa thực hiện | 0%
9 | Triển khai và bàn giao | Đạt | 1w | 2026-11-12 | 2026-11-20
9.1 | Deploy demo, pipeline CI/CD, migration/seed, health check, backup/restore | Đạt | 2d | 2026-11-12 | 2026-11-13 | Chưa thực hiện | 0%
9.2 | Hoàn thiện API/Postman, DEPLOYMENT và hướng dẫn ba vai trò | Đạt | 2d | 2026-11-16 | 2026-11-17 | Chưa thực hiện | 0%
9.3 | Video demo 5–10 phút và kiểm tra bộ bàn giao | Đạt | 1d | 2026-11-18 | 2026-11-18 | Chưa thực hiện | 0%
Tổng tiến độ dự án

## Chú thích
Mục | Nội dung
Đề tài | Hệ thống đặt vé xem phim: khách hàng xem phim/lịch chiếu, chọn ghế, thanh toán online, nhận vé QR; nhân viên bán vé tại quầy và soát vé; admin quản lý phim, rạp, suất chiếu, giá, khuyến mãi, báo cáo.
Vai trò | Khách hàng, Nhân viên rạp, Admin
Thời gian | 21/09/2026 – 22/11/2026 (~9 tuần)
Cách cập nhật | Chỉ sửa cột Trạng thái (dropdown) và Tỉ lệ ở các dòng công việc con; dòng nhóm/sprint tự tính trung bình. Đổi ngày Bắt đầu/Deadline thì thanh Gantt tự dịch.
Màu Gantt | Xanh đậm: Sprint · Xanh dương: chưa làm · Cam: đang làm · Xanh lá: hoàn thành · Đỏ: hôm nay
Milestone | M1 18/10: đặt vé giữ ghế chạy được · M2 08/11: thanh toán + quầy + báo cáo · M3 20/11: demo & bàn giao